# У К Р А Ї Н А

## ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

###### Н А К А З

| від «24» січня 2015 р. від «24» січня 2015 р. |  | № 12 № 3 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 №1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2014 за №1208/25985, від 17.10.2014 № 1177 « Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», від 27.11.2014 № 1393 «Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», з метою належної організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

НАКАЗУЄМО:

- Затвердити План-графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році (додаток № 1).

- Провести зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році:

- з української мови і літератури, як правило, на базі навчальних закладів населених пунктів розташування управлінь (відділів) освіти;

- з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови - на базі навчальних закладів міст Артемівськ, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ; Курахове, Маріуполь;

- з російської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови - на базі навчальних закладів мм. Краматорськ та Маріуполь.

- Начальникам управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій, директорам закладів обласної комунальної власності, закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації:

3.1. Сприяти інформуванню учнів, студентів, батьків щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року.

3.2. Довести до відома учнів, студентів, батьків терміни, особливості реєстрації учасників та графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року.

3.3. Взяти до уваги, що керівний склад органів управління освіти, закладів освіти, установ і організацій галузі у повному обсязі несе відповідальність на пунктах тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання згідно з діючим законодавством, нормативними актами, вимогами наказів департаменту освіти і науки (управління освіти і науки) облдержадміністрації щодо організації охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4. Розмістити наказ на сторінці департаменту освіти і науки облдержадміністрації офіційного сайту управління освіти Краматорської міської ради.

5. Контроль за виконанням наказу від департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації покласти на начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти, нормативності та якості освіти Сідашеву Т.В., від Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти на заступника директора Лащенко Л.І.

| В.о. директора департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації ___________________О.П.Макаренко |  | Директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти ___________________В.В.Власов |
| --- | --- | --- |

Додаток

План-графік

підготовки та проведення

зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формування мережі пунктів реєстрації | до 05.01.12.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, ДРЦОЯО |
| 2 | Визначення відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах | до 05.01.12.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, директори ЗНЗ, |
| 3 | Підготовка осіб, які залучаються до роботи в пунктах реєстрації та відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах | до 05.01.12.2015 | ДРЦОЯО |
| 4 | Створення регламентної комісії регіонального центра | до 05.01.2015 | ДРЦОЯО |
| 5 | Узгодження з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти питань контролю щодо надходження комплектів реєстраційних документів від загальноосвітніх навчальних закладів | до 05.01.12.2015 | ДРЦОЯО |
| 6 | Консультації щодо реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2015 році | 05.01. – 20.02.2015 | ДРЦОЯО, управління/відділи освіти |
| 7 | Консультації щодо внесення за вимогою учасників змін до реєстраційних даних | 05.01. – 01.04.2015 | ДРЦОЯО |
| 8 | Прийом апеляційних заяв щодо порушень під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні | 05.01. – 15.04.2015 | ДРЦОЯО |
| 9 | Видача дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, виданих у 2015 році | з 15.04.2015 | ДРЦОЯО |
| 10 | Формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури | 13.02. – 06.03.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО |
| 11 | Добір, реєстрація та навчання (інструктаж) осіб, які залучаються до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання | 13.02. – 10.04.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО, |
| 12 | Добір, реєстрація та навчання (інструктаж) осіб, які здійснюватимуть перевірку завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури | 27.02. – 10.04.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО, |
| 13 | Формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх предметів крім української мови і літератури) | 13.02. – 17.04.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО, |
| 14 | Добір, реєстрація та навчання (інструктаж) осіб, які здійснюватимуть перевірку завдань сертифікаційних робіт з англійської, російської мов та математики | 11.04. – 22.05.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО |
| 15 | Формування та надсилання пакетів з допоміжними матеріалами до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури | до 15.04.2015 | ДРЦОЯО |
| 16 | Надання кандидатур до предметних фахових комісій при Українському центрі оцінювання якості освіти, експертних комісій з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури | до 11.04.2015 | ДРЦОЯО |
| 17 | Формування мережі пунктів перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури | до 10.04.2015 | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО |
| 18 | Формування та надсилання пакетів з допоміжними матеріалами до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх предметів крім української мови і літератури) | за графіком ЗНО | ДРЦОЯО |
| 19 | Формування мережі пунктів перевірки завдань сертифікаційних робіт з з англійської, російської мов та математики | за графіком ЗНО | Департамент освіти і науки ДонОДА, управління/відділи освіти, ДРЦОЯО |
| 20 | Надання кандидатур до предметних фахових комісій при Українському центрі оцінювання якості освіти експертних комісій з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської та французької мов | до 25.05.2015 | ДРЦОЯО |
| 21 | Організація охорони та медичного обслуговування пунктів тестування | за графіком ЗНО | Департамент освіти і науки ДонОДА, ДРЦОЯО |
| 22 | Обробка протоколів, бланків відповідей та карт спостережень, що надійшли на лінію обробки тестових матеріалів | за графіком ЗНО | ДРЦОЯО |